## sa_raporu
ANA GRUP | STOK KODU | STOK İSMİ | İŞ İSMİ | İŞ KODU | PROJE NO | TALEP NO | TALEP YILI | TALEP TARİHİ | TALEP İSTEK TARİHİ | TALEP MİKTARI | TEZGAH/MAKİNA | TEZGAH/MAKİNA İSMİ | SİP NO | SİP. TARİH | SİP.TESLİM TARİHİ | SİPARİŞ MİKTARI | SATINALMA PER. | ATANAN SATINALMA PERSONELİ | ATANAN KULLANICI | IRS TARİHİ | İRS. MİKTAR | GECİKEN ÜRÜNLER | AKSİYON ALINMAMIŞ | KALAN MİKTAR | SİP. VAZGEÇİLEN MİKTAR | DURUM | FATURA DURUMU | İADE DURUMU
A-9999 | 9999 T2 082 | SAF OKSİJEN TÜPÜ ( 12,05 m3 ) | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | SF-2180 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 48.2 |  | TANIMSIZ | SA25-1695 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 48.2 | ELANUR EREN ATAŞ | ELANUR EREN ATAŞ | P0269 |  | 0 | -1 | -1 | 48.2 | 0 | Siparis Verildi | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 B3 666 | DNMG-040804 ELMAS UÇ | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | Tİ-152 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 50 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  | ABDULLAH ANLAŞ | 01.044 |  | 0 |  | -2 | 50 | 0 | Proforma Asamasinda | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 B3 660 | DNUX-150608 R-VF M2015 ELMAS UÇ | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | Tİ-151 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 30 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 30 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 Y1 204 | DNUX 150604R - YG213 MATKAP UCU | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | Tİ-151 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 30 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  | ABDULLAH ANLAŞ | 01.044 |  | 0 |  | -2 | 30 | 0 | Proforma Asamasinda | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 Y1 448 | DNMX 150608 R KR5150 ELMAS UCU | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | Tİ-151 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 30 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  | ABDULLAH ANLAŞ | 01.044 |  | 0 |  | -2 | 30 | 0 | Proforma Asamasinda | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 Y1 449 | DNMX 150608 L KR5150 ELMAS UCU | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | Tİ-151 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 30 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  | ABDULLAH ANLAŞ | 01.044 |  | 0 |  | -2 | 30 | 0 | Proforma Asamasinda | Faturasi gelmedi
F-0001 | F014 0000 0000 000 000 | LAZER KESİM | Metallic structure | RM262-01-01 | RM262 | GS-8432 | 2025 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 220 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 220 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | SPECIAL FITTINGS OF PIPING | 273-03 | 273 | GS-8444 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | SPECIAL FITTINGS OF PIPING | 273-03 | 273 | GS-8444 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | SPECIAL FITTINGS OF PIPING | 273-03 | 273 | GS-8444 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | CNC KESİM HOLÜ HAVALANDIRMA BACASI | 057-33 | 057 | GS-8445 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | CNC KESİM HOLÜ HAVALANDIRMA BACASI | 057-33 | 057 | GS-8445 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | CNC KESİM HOLÜ HAVALANDIRMA BACASI | 057-33 | 057 | GS-8445 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | CNC KESİM HOLÜ HAVALANDIRMA BACASI | 057-33 | 057 | GS-8445 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | CNC KESİM HOLÜ HAVALANDIRMA BACASI | 057-33 | 057 | GS-8446 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-07 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | CNC KESİM HOLÜ HAVALANDIRMA BACASI | 057-33 | 057 | GS-8446 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-07 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0001 | F001 0000 0000 000 000 | BÜKÜM İŞLEMİ | CNC KESİM HOLÜ HAVALANDIRMA BACASI | 057-33 | 057 | GS-8447 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-09-07 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
A-0100 | 0100 0000 0010 000 038 | 10 mm 13CrMo4-5 SAC | SPS SUPPORT | 273-02-06 | 273 | GS-8441 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 710 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  | ELVAN AYAZ GÜNEŞ | P0359 |  | 0 |  | -1 | 710 | 0 | Proforma Asamasinda | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 C2 141 | SIR S32T STIR 22 IR (4-6 TR) L:300mm İÇ ÇAP DIŞ KATERİ | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | Tİ-153 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1 | 1 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0000 | F003 0001 0690 000 000 | ISIL İŞLEM | CNC KESİM HOLU VİNÇ REVİZYONU | 057-32 | 057 | GS-8440 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-08-17 | 2 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -11 | 2 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
F-0000 | F003 0001 0690 000 000 | ISIL İŞLEM | CNC KESİM HOLU VİNÇ REVİZYONU | 057-32 | 057 | GS-8440 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-08-17 | 2 |  | TANIMSIZ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -11 | 2 | 0 | Açik | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 T2 080 | KARIŞIM TÜP HB 212 ( 12,83 m3 ) ( VANASIZ ) | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | SF-2180 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 128.3 |  | TANIMSIZ | SA25-1695 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 128.3 | ELANUR EREN ATAŞ | ELANUR EREN ATAŞ | P0269 |  | 0 | -1 | -1 | 128.3 | 0 | Siparis Verildi | Faturasi gelmedi
A-9999 | 9999 T2 081 | ARGON TÜPÜ( 12,06 m3) | SARF MALZEMELERİ | 5715 | 5715 | SF-2180 | 2025 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 48.24 |  | TANIMSIZ | SA25-1695 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 48.24 | ELANUR EREN ATAŞ | ELANUR EREN ATAŞ | P0269 |  | 0 | -1 | -1 | 48.24 | 0 | Siparis Verildi | Faturasi gelmedi